EX1: ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

User_Story: Tạo công việc mới

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Người dùng muốn thêm công việc mới

Giải thích mục đích: Ghi chú lại những công việc và theo dõi, quản lý tiến độ công việc.

Dùng phương pháp User Point

Tổ chức cuộc họp Planning Poker

| Tên Thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Đặng Văn Hiếu | 4 |
| Nguyễn Hữu Hiếu | 5 |
| Trần An Hiếu | 2 |
| Thái Hồng Hiếu | 3 |

Điểm Story Point = (4 + 5 +2 +3) / 4 = 3.5

Kết luận: So sánh điểm story point với các task trước để đưa ra kết luận

Việc tạo task không quá phức tạp, gồm thiết kế form, xử lý dữ liệu và thông báo

=> Mức độ TRUNG BÌNH

EX2: ỨNG DỤNG QUẢN LÝ WEB BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN

User Story: Thanh toán đơn hàng

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Người dùng muốn thanh toán đơn hàng

Giải thích mục đích: Thanh toán các sản phẩm trong giỏ hàng đang mua

Dùng phương pháp

| Tên Thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Đặng Văn Hiếu | 2 |
| Nguyễn Hữu Hiếu | 4 |
| Trần An Hiếu | 2 |
| Thái Hồng Hiếu | 1 |

Điểm Story Point= (2 + 4 + 2 +1) / 4= 2.25

Kết luận: So sánh điểm story point với các task trước để đưa ra kết luận

Việc tạo task không quá phức tạp, gồm thiết kế form, xử lý dữ liệu và thông báo

=> Mức độ Yếu

EX3: ỨNG DỤNG QUẢN LÝ WEB BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN

User Story: Quản lý giỏ hàng

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Người dùng muốn thanh toán đơn hàng

Giải thích mục đích: Thêm vào giỏ hàng, xóa đồ khỏi giỏ hàng

Dùng phương pháp

| Tên Thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Đặng Văn Hiếu | 2 |
| Nguyễn Hữu Hiếu | 4 |
| Trần An Hiếu | 2 |
| Thái Hồng Hiếu | 1 |

Điểm Story Point= (2 + 4 + 2 +1) / 4= 2.25

Kết luận: So sánh điểm story point với các task trước để đưa ra kết luận

Việc tạo task không quá phức tạp, gồm thiết kế form, xử lý dữ liệu và thông báo

=> Mức độ Yếu

EX4: ỨNG DỤNG

User Story: Thanh toán đơn hàng

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Người dùng muốn thanh toán đơn hàng

Giải thích mục đích: Thanh toán các sản phẩm trong giỏ hàng đang mua

Dùng phương pháp

| Tên Thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Lê Bá Duy | 36 |
| Nguyễn Hữu Hiếu | 4 |
| Trần An Hiếu | 2 |
| Thái Hồng Hiếu | 1 |

Điểm Story Point= (2 + 4 + 2 +1) / 4= 2.25

Kết luận: So sánh điểm story point với các task trước để đưa ra kết luận

Việc tạo task không quá phức tạp, gồm thiết kế form, xử lý dữ liệu và thông báo

=> Mức độ Yếu

- User Story

| - Tên thành viên | - Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| - Hiếu | - 5 Story Point |
| - Đức | - 8 Story Point |
| - Ninh | - 5 Story Point |
| - Vương | - 13 Story Point |

- Xác định mục tiêu của Sprint

- Trong Sprint có 2 mục tiêu chính đó là :

- - Tạo công việc

- - Tìm công việc

- Lập kế hoạch phân chia công việc

| - Tên User Story | - Phân chia task | - Người thực hiện | - Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| - Tạo công việc | - Tạo giao diện | - Đặng V | - 5 Story Point |
|  | - Kiểm tra dữ liệu khi nhập | - DEV A | - 3 Story Point |
|  | - Viết API để tạo công việc | - DEV B | - 8 Story Point |

- Sử dụng velocity

- - Đối với User Story có tổng số Story Point = 16 . ( Từ kết quả 16 này, so sánh với các điểm trong User Story trước để đánh giá và điều chỉnh mức độ hoàn thành công việc).

- Ex5:

- Story Point

| User Story | Story Point |
| --- | --- |
| Tạo công việc | 5 |
| Sửa công việc | 8 |
| Xóa công việc | 3 |
| Tìm kiếm công việc | 5 |
| Đăng nhập | 8 |

- Planning Poker

| Thành Viên | Story Point |
| --- | --- |
| Vương | 5 |
| Ninh | 8 |
| Đức | 5 |
| Hiếu | 3 |

Điểm trung bình = (5 + 8 + 5 + 3) / 4 = 5.25

Kết luận: So sánh điểm story point với các task trước để đưa ra kết luận

Việc tạo task không quá phức tạp, gồm thiết kế form, xử lý dữ liệu

=> Mức độ Khá

# 3. Sprint Goal (Mục tiêu Sprint)

“Hoàn thành chức năng đăng nhập và tính năng quản lý công việc cơ bản (tạo, chỉnh sửa, xóa, xem danh sách).”

4. Task Breakdown – Phân rã thành Tasks nhỏ

## US1 – Đăng nhập (5 points)

| Task | Mô tả | Estimate |
| --- | --- | --- |
| T1 | Thiết kế giao diện form login | 4 giờ |
| T2 | Xử lý xác thực người dùng | 6 giờ |
| T3 | Mã hóa mật khẩu + kiểm tra dữ liệu | 4 giờ |
| T4 | Xử lý lỗi (sai mật khẩu, khóa tài khoản) | 3 giờ |

## US2 – Tạo công việc (3 points)

| Task | Mô tả | Estimate |
| --- | --- | --- |
| T1 | Form thêm công việc | 3 giờ |
| T2 | Validate dữ liệu | 2 giờ |
| T3 | Lưu vào database | 3 giờ |

## US3 – Chỉnh sửa công việc (5 points)

| Task | Estimate |
| --- | --- |
| Thiết kế màn sửa | 4 giờ |
| Load dữ liệu cũ | 3 giờ |
| Update vào DB | 4 giờ |

## US4 – Xóa công việc (2 points)

| Task | Estimate |
| --- | --- |
| Nút xóa + confirm | 2 giờ |
| Xóa DB | 2 giờ |

## US6 – Xem danh sách công việc (8 points)

| Task | Estimate |
| --- | --- |
| Giao diện danh sách | 6 giờ |
| Phân trang / lọc | 8 giờ |
| Kết nối API | 6 giờ |

5. Sử dụng Velocity để lập kế hoạch Sprint

### Velocity Sprint trước: 18 Story Points

Như vậy, nhóm chỉ nên chọn số Story Points ≤ 18 cho Sprint tiếp theo.

## Sprint Backlog đề xuất:

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| US1 – Đăng nhập | 5 |
| US2 – Tạo công việc | 3 |
| US3 – Chỉnh sửa công việc | 5 |
| US4 – Xóa công việc | 2 |
| Tổng: | 15 điểm |

Bài 6:Sprint Planning – Ứng dụng Quản lý Công Việc

## 1. Xác định Mục tiêu Sprint

“Hoàn thành các tính năng cơ bản giúp người dùng tạo và quản lý công việc họ.”

### Lý do chọn mục tiêu này:

- Đây là chức năng cốt lõi của ứng dụng quản lý công việc.

- Mang lại giá trị trực tiếp cho người dùng (tạo, xem, quản lý tasks).

- Phù hợp với Sprint đầu hoặc Sprint nền tảng.

## 2.  Chọn User Stories từ Product Backlog

| User Story | Mô tả | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| US1 – Tạo công việc mới | “Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để theo dõi những việc mình cần làm.” | Là chức năng đầu tiên người dùng cần để bắt đầu sử dụng hệ thống. |
| US2 – Xem danh sách công việc | “Là người dùng, tôi muốn xem danh sách công việc để quản lý tiến độ.” | Giúp người dùng theo dõi các công việc đã tạo → hoàn thiện luồng quản lý. |

## 3.  Phân chia User Stories thành tasks nhỏ

## US1 – Tạo công việc mới

| Task nhỏ | Mô tả |
| --- | --- |
| T1. Tạo giao diện form thêm công việc | Input: tên, mô tả, deadline |
| T2. Xử lý validate dữ liệu | Kiểm tra trống, định dạng ngày |
| T3. Lưu dữ liệu xuống database/API | Gửi request tạo task |
| T4. Hiển thị thông báo thành công/thất bại | Hiển thị alert/toast |

### US2 – Xem danh sách công việc

| Task nhỏ | Mô tả |
| --- | --- |
| T1. Thiết kế UI hiển thị danh sách | Giao diện danh sách công việc |
| T2. Kết nối API lấy danh sách | Gọi API lấy toàn bộ tasks |
| T3. Tạo chức năng lọc/sắp xếp (nếu có) | Lọc theo trạng thái, deadline |
| T4. Kiểm thử & xử lý lỗi | Kiểm tra hiển thị đúng danh sách |

## 4.  Ước lượng công việc (T-shirt Sizes)

| User Story | Kích cỡ | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US1 – Tạo công việc | Medium (M) | Có form nhập + validate + API → mức độ trung bình, nhiều bước nhưng không phức tạp. |
| US2 – Xem danh sách công việc | Large (L) | Gồm UI + gọi API + hiển thị danh sách + lọc/sắp xếp → phức tạp hơn. |

Bài 7:User Story“Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.”

# 1. Chia nhỏ User Story thành các Task

| Task | Mô tả công việc |
| --- | --- |
| T1. Thiết kế giao diện form đăng ký | Tạo giao diện gồm: tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu. |
| T2. Xử lý validate dữ liệu phía client | Kiểm tra email đúng định dạng, mật khẩu đủ mạnh, hai mật khẩu trùng nhau. |
| T3. Xử lý API đăng ký tài khoản (backend) | Nhận request, kiểm tra trùng email, mã hóa mật khẩu, lưu vào DB. |
| T4. Kết nối API với giao diện (frontend) | Gửi dữ liệu form lên server và nhận phản hồi. |
| T5. Hiển thị thông báo đăng ký thành công/thất bại | Thông báo lỗi khi email trùng, hoặc thông báo thành công. |
| T6. Điều hướng (redirect) sang trang đăng nhập | Chuyển người dùng sang màn hình login sau khi đăng ký thành công. |

2. Lý do lựa chọn các Task

- Tách theo hành trình người dùng (User Workflow) → từ giao diện → validate → gửi dữ liệu → nhận kết quả → điều hướng.

- Mỗi task nhỏ, rõ ràng, có thể hoàn thành độc lập và không quá phức tạp.

- Đảm bảo logic đầy đủ để hoàn thành User Story, vì User Story “đăng ký tài khoản” cần:Form giao diện,Validate,Lưu tài khoản,Thông báo,Điều hướng

=> Các task trên bao phủ toàn bộ yêu cầu.

3. Ước lượng độ phức tạp (T-shirt Sizes)

| Task | Ước lượng (T-shirt Size) | Lý do |
| --- | --- | --- |
| T1. Thiết kế form đăng ký | S | UI đơn giản, dễ làm. |
| T2. Validate phía client | M | Nhiều quy tắc: email, mật khẩu, confirm password. |
| T3. API đăng ký (backend) | L | Liên quan DB, mã hóa mật khẩu, kiểm tra trùng email. |
| T4. Kết nối API | M | Gửi request + xử lý phản hồi. |
| T5. Hiển thị thông báo | S | Chỉ cần alert/toast đơn giản. |
| T6. Điều hướng sang login | XS | Rất đơn giản, chỉ redirect. |

Bài 8:

1. Dữ liệu Sprint đã hoàn thành

### Sprint 1

| User Story | Story Points | Hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| US1 | 5 | có |
| US2 | 8 | có |
| US3 | 3 | không |

- Velocity Sprint 1: Tổng điểm các User Story hoàn thành = 5 + 8 = 13 điểm

### Sprint 2

| User Story | Story Points | Hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| US4 | 13 | có |
| US5 | 5 | có |
| US6 | 8 | không |

- Velocity Sprint 2: Tổng điểm các User Story hoàn thành = 13 + 5 = 18 điểm

## 2. Tính Velocity trung bình

-Nhóm có thể hoàn thành khoảng 16 điểm Story trong Sprint tiếp theo.

## 3. Lập kế hoạch Sprint tiếp theo (Sprint 3)

Giả sử Product Backlog Sprint 3 có các User Stories:

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| US7 | 5 |
| US8 | 8 |
| US9 | 3 |
| US10 | 13 |
| US11 | 2 |

### Lựa chọn User Stories dựa trên Velocity trung bình (~16 điểm)

Phương án 1: Tổng điểm = 16

Chọn: US8 (8) + US7 (5) + US9 (3) = 16

| STT | User Story | Story Points | Trạng thái dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US8 | 8 | Chưa bắt đầu |
| 2 | US7 | 5 | Chưa bắt đầu |
| 3 | US9 | 3 | Chưa bắt đầu |

Phương án 2: Tổng điểm ≈ 15

- Chọn: US10 (13) + US11 (2) = 15

| STT | User Story | Story Points | Trạng thái dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US10 | 13 | Chưa bắt đầu |
| 2 | US11 | 2 | Chưa bắt đầu |

## 4. Nhận xét

- Velocity Sprint 1 = 13, Sprint 2 = 18 → Velocity trung bình ≈ 16 điểm

- Nhóm có thể hoàn thành 15–16 điểm Story trong Sprint tiếp theo.

- Tùy theo ưu tiên, nhóm có thể:

  - Hoàn thành nhiều User Stories nhỏ (Phương án 1)

  - Hoàn thành ít User Stories lớn (Phương án 2)

Bài 9:Sprint Planning cho ứng dụng quản lý công việc

## 1. Mở đầu

Là Product Owner, tôi đang chuẩn bị Sprint Planning để triển khai một số tính năng mới cho ứng dụng quản lý công việc. Các tính năng chính cần triển khai trong Sprint tiếp theo bao gồm:

- User Story 1: Tạo công việc mới

- User Story 2: Quản lý danh sách công việc

- User Story 3: Sửa/Xóa công việc

- User Story 4: Tìm kiếm và lọc công việc

- User Story 5: Thêm thông báo nhắc nhở công việc

Mục tiêu là ước lượng công việc, xác định khả năng hoàn thành dựa trên Velocity và lập kế hoạch Sprint hợp lý.

## 2. Ước lượng công việc bằng Story Points

### User Story ví dụ: Tạo công việc mới

“As a user, I want to create a new task so that I can manage my work efficiently.”

Ước lượng Story Points: 5 điểm

Lý do chọn 5 điểm:

- Tính phức tạp trung bình: Form tạo công việc có các trường cơ bản (Tên, Mô tả, Ngày hết hạn, Trạng thái).

- Không có tích hợp phức tạp như gửi email hoặc thông báo push.

- Cần kiểm tra validation dữ liệu và UI/UX.

Do đó, Story này không quá đơn giản (2–3 điểm) nhưng cũng không phức tạp quá (8–13 điểm), nên chọn 5 điểm.

## 3. Planning Poker

### Các User Stories và ước lượng

Giả sử nhóm gồm 3 thành viên, chúng tôi áp dụng Planning Poker để ước lượng từng Story:

| User Story | Thành viên A | Thành viên B | Thành viên C | Kết quả Story Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Quản lý danh sách công việc | 8 | 5 | 8 | 8 |
| Sửa/Xóa công việc | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Tìm kiếm và lọc công việc | 5 | 8 | 5 | 5 |
| Thêm thông báo nhắc nhở công việc | 8 | 8 | 8 | 8 |

Thảo luận:

- Thành viên B cho rằng quản lý danh sách công việc ít phức tạp hơn, nhưng sau khi thảo luận, cả nhóm thống nhất 8 điểm vì cần tính năng phân trang, sắp xếp và filter.

- Các Story khác nhận Story Points đồng thuận nhanh chóng.

4. Velocity của nhóm

Giả sử nhóm đã có dữ liệu Velocity từ các Sprint trước:

| Sprint | User Stories hoàn thành | Velocity |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 13 điểm | 13 |
| Sprint 2 | 18 điểm | 18 |

Velocity trung bình = (13 + 18) / 2 = 15.5 ≈ 16 điểm

-Sprint tiếp theo nhóm có thể hoàn thành khoảng 16 điểm Story.

## 5. Lập kế hoạch Sprint tiếp theo

Dựa trên Velocity trung bình 16 điểm, nhóm lựa chọn các User Stories từ Product Backlog:

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| Tạo công việc mới | 5 |
| Sửa/Xóa công việc | 3 |
| Tìm kiếm và lọc công việc | 5 |
| Tổng cộng | 13 |

- Tổng điểm 13 ≤ Velocity trung bình 16 → Sprint vừa sức.

- Còn lại các Story phức tạp hơn như Quản lý danh sách công việc (8 điểm) và Thông báo nhắc nhở (8 điểm) sẽ được lên kế hoạch cho Sprint sau.

Kế hoạch Sprint 3:

| STT | User Story | Story Points | Trạng thái dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tạo công việc mới | 5 | Chưa bắt đầu |
| 2 | Sửa/Xóa công việc | 3 | Chưa bắt đầu |
| 3 | Tìm kiếm và lọc công việc | 5 | Chưa bắt đầu |

## 6. Kết luận

- Sử dụng Story Points giúp đánh giá mức độ phức tạp từng User Story.

- Planning Poker đảm bảo nhóm đồng thuận và cân nhắc các quan điểm khác nhau.

- Velocity giúp xác định khả năng hoàn thành công việc trong Sprint tiếp theo.

- Sprint tiếp theo được lập kế hoạch hợp lý, tránh quá tải, đảm bảo nhóm có thể hoàn thành các User Stories đã chọn.

Bài 10:Sprint Planning với kỹ thuật chia nhỏ User Story thành Task

## 1. Mở đầu

-,Trong ứng dụng bán hàng trực tuyến, nhóm Scrum cần triển khai User Story sau trong Sprint tiếp theo:

User Story: “As a user, I want to have a shopping cart so that I can add products and make purchases easily.”

Mục tiêu là: chia nhỏ User Story thành các task cụ thể, ước lượng độ phức tạp từng task bằng Story Points, và lập kế hoạch Sprint phù hợp với Velocity của nhóm.

## 2. Chia nhỏ User Story thành Task

Để dễ quản lý và ước lượng, User Story “Tạo giỏ hàng” được chia thành các task sau:

| STT | Task | Mô tả | Story Points | Lý do chia task |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế UI giỏ hàng | Tạo giao diện hiển thị giỏ hàng, danh sách sản phẩm, số lượng, tổng tiền | 3 | Task UI tách biệt giúp designer và dev frontend làm song song |
| 2 | Xây dựng API giỏ hàng | Backend xử lý thêm/xóa sản phẩm, tính tổng tiền | 5 | Task backend phức tạp, cần đảm bảo dữ liệu chính xác |
| 3 | Tích hợp frontend với API giỏ hàng | Kết nối UI với API, hiển thị sản phẩm thêm/xóa, cập nhật tổng tiền | 3 | Task tích hợp giúp kiểm thử từng phần hoạt động liên kết |
| 4 | Kiểm thử giỏ hàng | Viết test case, kiểm tra UI, API và tích hợp | 2 | Task QA riêng biệt giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm |
| 5 | Xử lý thông báo và UX | Hiển thị thông báo khi thêm/xóa sản phẩm, xử lý trải nghiệm người dùng | 2 | Task UX riêng để tăng trải nghiệm mà không ảnh hưởng API hay UI chính |

Tổng Story Points cho User Story: 3 + 5 + 3 + 2 + 2 = 15 điểm

- Giúp nhóm dễ dàng ước lượng và phân công công việc.

- Mỗi task có trách nhiệm riêng, dễ theo dõi tiến độ.

- Giảm rủi ro vì có thể triển khai và test từng phần riêng biệt.

## 3. Lập kế hoạch Sprint dựa trên Velocity

Giả sử nhóm có dữ liệu Velocity trung bình từ các Sprint trước:

| Sprint | Velocity |
| --- | --- |
| Sprint 1 | 13 |
| Sprint 2 | 18 |

-Velocity trung bình = (13 + 18) / 2 = 15.5 ≈ 16 điểm

Nhóm có thể lập kế hoạch Sprint tiếp theo tổng số Story Points ≈ 16 điểm.

### Lựa chọn User Story và task cho Sprint

- Chọn User Story Giỏ hàng (15 điểm) → phù hợp với Velocity trung bình.

- Sprint này tập trung hoàn thành toàn bộ User Story để đảm bảo tính năng có thể demo.

| STT | Task | Story Points | Trạng thái dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế UI giỏ hàng | 3 | Chưa bắt đầu |
| 2 | Xây dựng API giỏ hàng | 5 | Chưa bắt đầu |
| 3 | Tích hợp frontend với API giỏ hàng | 3 | Chưa bắt đầu |
| 4 | Kiểm thử giỏ hàng | 2 | Chưa bắt đầu |
| 5 | Xử lý thông báo và UX | 2 | Chưa bắt đầu |

Tổng điểm = 15 ≤ 16 (Velocity) → Sprint khả thi, không quá tải.